（平成28年８月23日／全国セルプ協事務局）

**全国セルプ災害対策本部における平成28年熊本地震の支援活動について**

**（経過）**

（※一部熊本県セルプ協の活動含）

４月14日（木）・ 熊本地震“前震”発生

４月15日（金） ・ 全国セルプ協より九州各県のセルプ協組織に対して、被害状況につい

て照会

　　　　　　　 ・ 熊本県セルプ協 会員施設に対して被害状況調査（第１次）を実施

４月16日（土）・ 熊本地震“本震”発生

・ 熊本県セルプ協 会員施設に対して被害状況調査（第２次）を実施

４月17日（日）・ 九州ブロックにおいて今後の物資支援のための行程確認のために

熊本入

　　　　　　　 ⇒ あわせて、九州各県のセルプ協組織に対して支援物資の調達を依頼

　　　　　　　 （物資集積拠点は福岡県大牟田市・大牟田恵愛園）

４月18日（月）・ 全国セルプ協と日本セルプセンター、熊本県と大分県の会員施設に

連絡し情報を収集

・ 全国セルプ災害対策本部 会合（第１回）を開催

　　　　　　　　 ※ 全国セルプ協 拡大正副会長会議 の中で開催

　　　　　　　 ⇒ 対策本部を立ち上げ、支援活動の基本方針となる「『平成28年熊本

地震』に係る全国セルプ災害対策本部の対応について」（以下、災害

対策本部支援方針）を決定

・ セルプ通信速報号外において、「全国セルプ災害対策本部『平成28年

熊本地震』の支援活動について」（以下、支援活動報告）（第１報）を

配信

⇒ 全国セルプ協、日本セルプセンターで把握した被災状況、熊本県セ

ルプ協より提供のあった情報を基に、熊本県、大分県の会員施設の

被災状況を報告

４月19日（火）・ セルプ通信速報号外において、支援活動報告（第２報）を配信

⇒ 災害対策本部支援方針の周知と義援金依頼（期日は５月末日 （注））

　を実施、義援金については熊本県と九州ブロックのセルプ協組織に

対して各100万（計200万円）を先行支給

・ 全社協社会福祉施設協議会連絡会（以下、連絡会）会長会議 開催

　　　　　　　　　⇒ 熊本地震への支援活動について各団体の支援状況を共有、義援金

　　　　　　　　　　募集を行うことを決定

４月20日（水）・ 対策本部員（阿由葉本部長、川俣副本部長、叶実行委員長、髙江本部

員）が情報収集のために熊本入し複数の被災施設を訪問、あわせて九州

ブロックによる物

資支援（第１便）を実施

　　　　　　　 ・ 対策本部員と熊本県セルプ協正副会長間で対策会議を開催（会場は熊

本県社協）

⇒ 対策会議の中で、３つの会員施設（大津町・大津あゆみ園、熊本市・

済生会かがやき、宇城市・熊本こすもす園）を熊本県内の物資集積

拠点とすることを決定。

４月21日（木）・ 九州ブロックによる物資支援（第２便）を実施

　　　　　　　 ・ 熊本県セルプ協より県内会員施設に対して物資集積拠点へ支援物資が

　　　　　　　　 搬入される旨周知

　　　　　　　　・ 阿由葉本部長、髙江本部員が厚生労働省 藤井康弘障害保健福祉部長、

岩井 勝弘 福祉基盤課長を訪問、被災地支援に係る緊急要望書を提出

（要望書は、同日開催された自民党社会福祉推進議員連盟総会時に

衛藤晟一会長（参議院議員）にも提出）

４月22日（金）・ 九州ブロックによる物資支援（第３便）を実施

４月26日（火）・ 九州ブロックによる物資支援（第４便）を実施

４月28日（木）・ セルプ通信速報524において、支援活動報告（第３報）を配信

　　　　　　　 ⇒ ４月12日の対策本部員の熊本現地入り（複数の被災施設を訪問、

対策本部員と熊本県セルプ協正副会長間で対策会議を開催）の状況

を報告、熊本県セルプ協にて収集・整理した情報を基に熊本県内の

会員施設の被災状況を報告、九州ブロックによる物資支援は一旦

停止したことを報告、厚労省４月25日付事務連絡「平成28年熊本

地震により被災した障害者等に対する支給決定等について」を周知

５月２日（月） ・ 対策本部員（阿由葉本部長、川俣副本部長、叶実行委員長）が大分入、

　　　　　　　　大分県セルプ協役員同行で複数の被災施設を訪問

５月６日（金） ・ セルプ通信速報525において、連絡会義援金募集について周知

５月10日（火）・ 全国セルプ災害対策本部 会合（第２回）を開催

　　　　　　　　※ 全国セルプ協 常任協議員 の中で開催

⇒ 被災状況と支援希望等に関する調査を実施することを決定

　　　　　　　　・ 全国セルプ協 協議員総会（平成28年度第1回）において、これまで

の支援活動と第２回会合の協議内容を報告

５月13日（金）・ セルプ通信速報526において、支援活動報告（第４報）を配信

　　　　　　　 ⇒ ５月10日（火）の第２回対策本部会合の協議内容（被災状況と支

援希望等に関する調査を実施することを決定等）を報告

５月16日（月）・ 熊本県、大分県の被災施設に対して、被災状況および支援希望等に

関する調査を実施（～５月25日（水））　※ ５月19日（水）に追加

調査も実施

５月31日（火）・ 熊本県セルプ協施設長会議（会員総会）に阿由葉本部長が出席、今後

の支援活動について意見交換

　　　　　　　　・ 義援金募集期間最終日、この日までに132の法人・施設等より695万

6,261円のご支援をいただいた。

６月１日（水）　・全国セルプ災害対策本部 会合（第３回）を開催

　　　　　　　　　　⇒ 損壊した生産設備等の補修・買い替え費用は国庫補助の対象と

なっていないという課題があることから、７月末日までを期間と

した義援金の２次募集をし、生産設備に被害がある施設・事業所

に対して追加の支援（２次支給）を実施することを決定。

　５月末日までに集まった義援金（132法人・施設より695万6,261

円）については、被災状況および支援希望等に関する調査結果を

基に、各施設の建物・生産設備の被害状況に応じて計48施設に対

して合計580万円（※）を見舞金として支払うことを決定。

（※）その後の被害状況の把握で、計51施設・605万円（見込額）

となった。

６月３日（金） ・ セルプ通信速報531において、支援活動報告（第５報）を配信

　　　　　　　 ⇒ ６月１日（水）の第３回対策本部会合の協議内容（７月末日までを

期間とした義援金の２次募集の実施、５月末日までに集まった義援

金の被災施設への分配方法の決定等）を報告

６月７日（火） ・ 上述の51施設に対して見舞金額についての通知文を発送

　　　　　　　　　⇒ 口座確認を同送、８月29日までに計50施設・600万円の見舞金

　　　　　　　　　　の振込を完了

６月14日（金）・ セルプ通信速報号外において、支援活動報告（第６報）を配信

　　　　　　　 ⇒ 被災状況および支援希望等に関する調査の結果と、見舞金支給基準

等について報告

６月15日（水）・ 全国セルプ協 制度・政策・予算対策委員会 において、復旧・復興に

係る制度予算要望書の内容について協議

６月21日（火）・ セルプ通信速報533において、支援活動報告（第７報）を配信

　　　　　　　 ⇒ 日本セルプセンターＷｅｂサイト「ナイスハートネット全国版」に

おいて、被災施設の事業振興支援を目的とし熊本県の社会就労セン

ターが取り扱う商品の紹介ページを設けたことを報告

６月30日（木）・ 阿由葉本部長、東馬場本部員、松本熊本県セルプ協副会長が厚生労働

省 梶尾 雅宏 障害保健福祉部長を訪問、復旧・復興に係る制度予算要

望書を提出

７月１日（金） ・ セルプ通信速報535において、支援活動報告（第８報）を配信

　　　　　　　 ⇒ ６月30日（木）の梶尾障害保健福祉部長への復旧・復興に係る

制度予算要望書の提出について報告

７月12日（火）・ 阿由葉本部長、川俣副本部長、叶実行委員長が熊本入。金澤熊本県セ

ルプ協会長同行で、特に被害の大きかった施設・事業所を訪問し見舞

金を送達（目録の手渡し）

７月20日（水）・ セルプ通信速報537において、支援活動報告（第９報）を配信

　　　　　　　 ⇒ ７月12日（火）の対策本部員の熊本入（特に被害の大きかった施設・事業所への見舞金（目録）のお届け）について報告

　　　　　　　　　　 併せて、ＪＤＦによる被災地への人的派遣について、本会会員施設・

　　　　　　　　　　事業所に対し協力を要請

７月28日（水）・全国セルプ災害対策本部 会合（第４回）を開催

⇒ 義援金２次募集分（約450万円）の配分方法を協議、生産設備に被

害があった29施設・事業所（被災状況および支援希望等に関する調

査の結果より）を対象に270万円を支給することとし、被害の大き

かった５施設・事業所に重点的な配分とすること、残額の約180万円

はこれまでの対策本部の支援活動経費に充当することを決定。

今後の支援活動については、定期的な状況把握のための継続調査を

実施することとし（発災から半年となる９月以降に１回目の調査を実

施）、その調査結果を基に改めて協議することを決定。

７月31日（日）・ 義援金２次募集期間最終日、6月１日～７月31日の期間で79の法人・

施設等より450万2,801円のご支援をいただいた。

８月５日（金） ・ 上述の29施設に対して見舞金額（第２次分）についての通知文を発送

　　　　　　　　　⇒ 計29施設・270万円の見舞金は８月29日までに振込を完了

８月15日（月）・ セルプ通信速報540において、支援活動報告（第10報）を配信

　　　　　　　 ⇒ ７月28日（水）の第４回対策本部会合の協議内容（義援金２次募

集分の配分方法、状況把握のための継続調査の実施を決定等）を

報告

８月18日（木）・ 熊本県セルプ協が九州ブロックセルプ協の協力の基に「災害復興支援

『くまもんＴシャツ』」の作成を決定、九州各県のセルプ協組織に購入・

販売への協力を依頼

８月23日（火）・ セルプ通信速報541において、支援活動報告（第11報）を配信

　　　　　　　 ⇒ 熊本県セルプ協が九州ブロックセルプ協の協力の基に作成する

「災害復興支援『くまもんＴシャツ』」の購入・販売への協力を

全国の会員施設・事業所に対して依頼